LAPORAN AKHIR

WORKSHOP MANAJEMEN PROYEK

WORKSHOP MOBILE APPLICATION BASIC

SEMESTER II

PROJECT ROTI 515 WORKSHOP

Kelompok:

ROTI 515 GOLONGAN  C

Nama Anggota:

MUHAMMAD RAFI ABIYYUZA  	(E41252478)

DIMSA RADITYA NUGRAHA    	 	(E41252353)

AQILLA NUR AISYAH W.		(E41253098)

PUTRA SUIS ARDIANSYAH		(E41253606)

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iii

DAFTAR TABEL	v

DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Rumusan Masalah	1

1.3.	Tujuan	1

1.4.	Manfaat	1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2

2.1.	Teori yang berkaitan 1	2

2.2.	Teori yang berkaitan 2	2

2.3.	Teori yang berkaitan 3	2

2.4.	Dst	2

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	3

3.1.	Initiating	3

3.2.	Planning	3

3.3.	Executing	3

3.4.	Monitoring & Controlling	3

3.5.	Closing	3

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	4

4.1.	Initiating	4

4.1.1.	Project Charter	4

4.1.2.	Identify Stakeholder	4

4.2.	Planning	4

4.2.1.	Scope	4

4.2.2.	Schedule	4

4.2.3.	Cost	4

4.3.	Executing	4

4.3.1.	Scrum Iterasi 1	4

4.3.2.	Scrum Iterasi 2	5

4.3.3.	Scrum Iterasi n	6

4.4.	Monitoring & Controlling	6

4.4.1.	Dokumen Monitoring WBS	6

4.4.2.	Dokumen Monitoring Schedule	6

4.4.3.	Dokumen Progress Activity	6

4.5.	Closing	6

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	7

5.1.	Kesimpulan	7

5.2.	Saran	7

DAFTAR PUSTAKA	8

LAMPIRAN	9

1. Microsoft Project (berupa link)	9

2. Trello (berupa link)	9

3. Manual Book (berupa link)	9

4. Poster (berupa link)	9

5. Dokumentasi Kegiatan Wawancara pada Studi Kasus	9

6. Lainnya …	9

7. Lainnya …	9

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Contoh tabel	5

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Contoh gambar	3

# BAB I

# PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

## Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola perilaku konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, yang kini semakin bergeser ke arah digital. Pada industri makanan dan minuman (F&B), ketersediaan layanan pemesanan secara online menjadi salah satu faktor krusial untuk meningkatkan daya saing. Toko Roti 515 saat ini masih mengandalkan sistem penjualan konvensional, di mana pencatatan pesanan, pengelolaan stok produk, dan pemantauan transaksi belum terintegrasi dengan baik. Hal ini seringkali memicu kendala seperti ketidakakuratan data stok, antrean pesanan yang tidak terstruktur, dan terbatasnya jangkauan pasar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem berbasis aplikasi mobile yang dapat memfasilitasi pelanggan dalam melakukan pemesanan (melalui fitur keranjang dan checkout), sekaligus memberikan kemudahan bagi pengelola toko (Admin) dalam memantau statistik penjualan dan manajemen katalog produk secara real-time. Oleh karena itu, proyek pengembangan aplikasi E-Commerce "Project Roti 515" ini diusulkan dengan mengimplementasikan antarmuka menggunakan framework Flutter dan logika backend menggunakan Golang

  - Rumusan Masalah

## Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana merancang antarmuka (UI/UX) aplikasi Roti 515 yang interaktif dan user-friendly bagi pelanggan dan admin?

- Bagaimana membangun dan mengintegrasikan sistem backend (API dan Database) untuk menangani logika transaksi, manajemen stok, dan otentikasi pengguna secara aman?

- Bagaimana menerapkan manajemen proyek yang efektif menggunakan pendekatan PMBOK dan Scrum agar pengembangan aplikasi selesai tepat waktu?

  - Tujuan

## Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

- Menghasilkan aplikasi mobile e-commerce "Roti 515" yang siap pakai untuk pelanggan melakukan pemesanan secara digital.

- Membangun dashboard admin yang fungsional untuk mengelola pesanan, stok produk, dan memantau statistik penjualan secara real-time.

- Menerapkan metodologi manajemen proyek terstruktur mulai dari fase Initiating hingga Closing.

  - Manfaat

Bagi Pengelola (Toko Roti 515): Mempermudah proses rekapitulasi data penjualan, meminimalisir kesalahan pencatatan pesanan manual, dan memperluas jangkauan promosi produk.

Bagi Pelanggan: Memberikan kenyamanan dalam melihat katalog produk, melakukan transaksi checkout dari mana saja, dan melacak riwayat pesanan.

Bagi Pengembang (Mahasiswa): Meningkatkan keterampilan dalam penerapan arsitektur Full-Stack (Flutter & Golang) serta implementasi manajemen proyek perangkat lunak di dunia nyata.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Workshop Manajemen Proyek

Mata kuliah ini memberikan landasan praktik mengenai tata cara perencanaan, pengorganisasian, pelacakan, dan pengendalian sumber daya proyek teknologi informasi. Pada proyek aplikasi Roti 515, teori ini diterapkan melalui penggunaan standar PMBOK (Project Management Body of Knowledge) untuk merumuskan batasan ruang lingkup (Scope), estimasi waktu (Schedule), dan Rencana Anggaran Biaya (Cost). Proyek ini juga mengadopsi metode Agile menggunakan kerangka kerja Scrum untuk mengelola siklus pengerjaan secara iteratif (melalui Sprint harian).

2.2. Workshop Mobile Applications

Basic Mata kuliah ini berfokus pada pemahaman dasar dan praktik pengembangan antarmuka serta logika bisnis pada perangkat bergerak (mobile). Dalam penyelesaian proyek ini, teori dasar aplikasi mobile diterapkan secara langsung menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Flutter dipilih karena kemampuannya dalam membangun antarmuka responsif secara cross-platform (Android dan iOS) menggunakan satu basis kode, serta kemudahan dalam mengelola state management (seperti pada modul Keranjang dan Otentikasi pengguna).

2.3. Analisis Desain Berorientasi Obyek (ADBO)

Analisis Desain Berorientasi Obyek merupakan mata kuliah yang mempelajari pendekatan penyelesaian masalah perangkat lunak menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dan perancangan sistem visual. Teori dari mata kuliah ini diimplementasikan secara komprehensif pada fase perencanaan proyek melalui pembuatan Unified Modeling Language (UML). UML yang digunakan meliputi Use Case Diagram untuk memetakan interaksi pengguna dengan sistem, Sequence Diagram untuk menggambarkan alur pesan antar objek, serta Activity Diagram untuk memvisualisasikan alur kerja fitur utama seperti checkout dan manajemen produk.

2.4. Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

Interaksi Manusia dan Komputer adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip desain aplikasi, usabilitas, dan pengalaman interaksi pengguna (User Experience / UX) agar sistem mudah digunakan. Teori IMK diterapkan pada tahap perancangan purwarupa (prototyping) menggunakan perangkat lunak Figma. Melalui Figma, tim pengembang merancang antarmuka Low Fidelity (sketsa awal) dan High Fidelity (desain visual detail), serta memastikan aplikasi Roti 515 memiliki navigasi yang intuitif seperti penggunaan bottom navigation bar dan visibilitas warna yang nyaman bagi mata pengguna.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan penyelesaian proyek E-Commerce Roti 515 ini menggunakan metode manajemen proyek berdasarkan standar PMBOK (Project Management Body of Knowledge) yang dikombinasikan dengan kerangka kerja Scrum pada fase pengerjaannya. Berikut adalah tahapan metodologi yang dilakukan:

3.1. Initiating (Inisiasi)

Fase inisiasi merupakan langkah awal dimulainya proyek. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan Project Charter (Piagam Proyek) yang mendefinisikan tujuan umum aplikasi, latar belakang masalah, serta batasan awal sistem. Selain itu, dilakukan Identify Stakeholder (Identifikasi Pemangku Kepentingan) untuk memetakan pihak-pihak yang terlibat seperti Project Manager, System Analyst, UI/UX Designer, dan Programmer (Frontend & Backend).

3.2. Planning (Perencanaan)

Fase perencanaan bertujuan untuk merinci dokumen proyek secara lebih spesifik, yang meliputi:

- Scope (Ruang Lingkup): Menentukan batasan pekerjaan melalui Graphical Tree, Outline, Fish Bone Diagram, dan pembuatan Work Breakdown Structure (WBS) menggunakan perangkat lunak MS Project.

- Schedule (Penjadwalan): Menyusun estimasi waktu pengerjaan proyek melalui Rancangan Path, perhitungan Critical Path Method (CPM), dan pembuatan Gantt Chart.

- Cost (Biaya): Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek baik menggunakan perangkat lunak MS Excel maupun estimasi biaya sumber daya pada MS Project.

3.3. Executing (Pelaksanaan)

Fase ini merupakan implementasi fisik dari sistem E-Commerce Roti 515. Pelaksanaannya dikelola menggunakan metode Agile Scrum yang dibagi menjadi beberapa Iterasi (Sprint). Setiap iterasi akan melalui siklus:

- Plan: Pemilihan tugas dari Product Backlog yang akan dikerjakan serta pelaporan melalui Daily Scrum menggunakan board Trello.

- Design: Perancangan Database (ERD, Class Diagram, Normalisasi) dan desain antarmuka User Interface (Low Fidelity dan High Fidelity menggunakan Figma).

- Code: Tahap pemrograman sistem (pembuatan frontend Flutter dan backend Golang).

- Test: Pengujian fitur yang telah dibangun.

3.4. Monitoring and Controlling (Pemantauan dan Pengendalian)

Fase ini dilakukan secara paralel dengan fase eksekusi untuk memastikan pengerjaan sesuai dengan baseline rencana awal (waktu dan biaya). Pemantauan aktivitas harian dilakukan melalui tools kolaborasi Trello dan Daily Scrum.

3.5. Closing (Penutupan)

Fase terakhir ini menandakan pengerjaan perangkat lunak selesai. Dilakukan uji coba menyeluruh, penyusunan laporan, dokumentasi sistem, dan deployment ke server cloud (Railway) sebelum diserahkan (handover).

Berikut adalah visualisasi alur metodologi yang digunakan:

| Tahap PMBOK | Aktivitas Utama | Metode/Alat |
| --- | --- | --- |
| 1. Initiating (Inisiasi) | Pendefinisian tujuan utama proyek, pembuatan Project Charter, dan identifikasi stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat. | Dokumen Project Charter, Wawancara/Analisis Kebutuhan Sistem |
| 2. Planning (Perencanaan) | Perancangan ruang lingkup (Scope / WBS), penyusunan estimasi jadwal (Schedule), dan pembuatan rancangan anggaran biaya (Cost). | Microsoft Project, Microsoft Excel |
| 3. Executing (Pelaksanaan) | Perancangan sistem (UML) dan database (ERD), pembuatan purwarupa desain UI/UX, penulisan kode (coding) antarmuka & API, serta pengujian fitur dalam iterasi (Sprint). | draw.io (UML), ERDPlus (Database), Scrum Framework, Figma, Flutter, Golang, MySQL |
| 4. Monitoring & Controlling (Pemantauan) | Pelacakan progres kerja harian tim, memastikan pengerjaan sesuai tenggat waktu (baseline), dan evaluasi fitur. | Trello (Kanban Board), Daily Scrum Meeting |
| 5. Closing (Penutupan) | Uji coba sistem menyeluruh (End-to-End Testing), deployment aplikasi ke server cloud, serah terima aplikasi (APK), pembuatan manual book (buku panduan), dan dokumentasi laporan akhir. | Railway (Cloud Hosting), Dokumen Laporan Akhir, Dokumen Manual Book |

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

  - Initiating

    - Project Charter

|  | PROJECT CHARTER |  |
| --- | --- | --- |

| PROJECT NAME |  |  |  | PROJECT MANAGER |  |  | DATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikasi Penjualan dan Manajemen Roti 515 |  |  |  | M Rafi Abiyyuza |  |  | 17 Maret 2026 |
| CUSTOMER |  | START DATE | END DATE | PJ CUSTOMER |  |  |  |
| Roti 515 |  | 16 Feb 2026 | 6 Mei 2026 | Siswanto |  |  |  |
| PROJECT TEAM |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Nama |  | Jabatan |  | Tanggung Jawab |  |  |
| 1. | Muhammad Rafi Abiyyuza |  | Project Manager |  | Mengelola proyek dan kordinasi tim |  |  |
| 2. | Aqilla Nur Aisyah Widodo |  | Programmer |  | Coding aplikasi |  |  |
| 3. | Putra Suis Ardiansyah |  | UI/UX Designer |  | Desain tampilan aplikasi |  |  |
| 4. | Dimas Raditya Nugraha |  | Tester |  | Testing Aplikasi |  |  |
| CREATED BY |  |  | CREATED AT |  |  | DOCUMENT VERSION |  |
| Muhammad Rafi Abiyyuza |  |  | 17 Maret 2026 |  |  | 1.3 |  |
| Proyek ini bertujuan mengembangkan aplikasi pemesanan dan penjualan roti berbasis digital untuk UMKM Roti 515 yang dapat digunakan oleh admin dan pelanggan (user). Aplikasi menyediakan fitur katalog roti, pemesanan online, manajemen produk dan stok, serta laporan penjualan terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat membantu digitalisasi usaha, meningkatkan efisiensi pengelolaan penjualan, memperluas jangkauan pemasaran, serta memudahkan pelanggan dalam memesan roti tanpa harus datang langsung ke toko. Tujuan/Goals : - Menyediakan aplikasi pemesanan roti online bagi pelanggan Roti 515 - Membantu mitra mengelola produk, stok, dan pesanan secara digital - Meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan penjualan - Memperluas pemasaran dan meningkatkan pelayanan pelanggan |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM OVERVIEW |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem Aplikasi Penjualan dan Manajemen Roti 515 dirancang sebagai solusi digital untuk mengotomatisasi pencatatan stok dan laporan usaha pada UMKM Roti 515. Sistem ini mengimplementasikan konsep Role-Based Access Control (RBAC) untuk menjamin keamanan data dan efisiensi operasional dengan membagi hak akses ke dalam dua entitas atau role utama: - Administrator (Pemilik Roti 515): Administrator memiliki akses penuh terhadap pengelolaan produk, stok, transaksi, dan laporan penjualan. - Pelanggan (Customer): Pelanggan dapat mengakses katalog produk, melakukan pemesanan, serta mengirimkan detail pesanan kepada Administrator melalui sistem. |  |  |  |  |  |  |  |

RISK

- Perubahan kebutuhan mitra - Keterbatasan waktu - Bug aplikasi - Kurangnya data Solusi: - Komunikasi rutin - Timeline jelas - Pengujian berkala - Dokumentasi kebutuhan

DELIVERABLE

- Dokumen Manajemen Proyek: Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS), Gantt Chart, dan Rencana Anggaran Biaya (Cost SEE). - Dokumen Perancangan: Rancangan Database dan Desain Antarmuka (UI/UX). - Produk Utama: Aplikasi Penjualan dan Manajemen Roti 515 (beserta source code dan database). - Infrastruktur: Sistem yang sudah di-hosting (termasuk domain aktif). - Dokumentasi Akhir: Dokumen Tutorial / Manual Book dan Berita Acara Serah Terima.

SCOPE DEFINITION

Termasuk: - Analisis kebutuhan klien / mitra. - Penyusunan dokumen perencanaan dan administrasi proyek. - Perancangan desain antarmuka (UI/UX) dan database. - Pengembangan (coding) modul dasar dan lanjutan (katalog, stok, transaksi, laporan). - Pengujian (Quality Control/Testing) sistem aplikasi. - Sewa Domain dan Hosting untuk aplikasi. - Instalasi sistem dan Pelatihan (Training) penggunaan aplikasi kepada mitra. Tidak termasuk: - Integrasi sistem pembayaran online (Payment Gateway). - Integrasi dengan aplikasi marketplace pihak ketiga (Gofood, ShopeeFood, dll). - Pengembangan fitur manajemen untuk multi-cabang (hanya fokus untuk 1 toko Roti 515).

MILESTONE

- Inisiasi (Diskusi Client & Dokumen Project Charter): 16 Februari – 2 Maret 2026 (15 hari) - Planning (Dokumen WBS, Gantt Chart & Cost SEE): 3 Maret – 12 Maret 2026 (10 hari) - Executing - Tahap Desain (Rancangan Database & Desain UI/UX): 13 Maret – 22 Maret 2026 (10 hari) - Executing - Tahap Pengembangan (Coding Semua Fitur): 23 Maret – 19 April 2026 (28 hari, sesuai porsi terbesar di Excel) - Monitoring & Controlling (Testing & Pengawasan): 20 April – 27 April 2026 (8 hari) - Closing (Manual Book, Instalasi, Training, Berita Acara): 28 April – 6 Mei 2026 (9 hari)

BUDGET SUMMARY

- Sewa Mobil (Kebutuhan mobilitas tahap Inisiasi): Rp 400.000 - Alat Tulis Kantor / ATK (Kebutuhan cetak dan administrasi di tahap Inisiasi, Planning, dan Monitoring - 3 paket Rp 200.000): Rp 600.000 - Langganan Figma (Sewa tools desain UI/UX di tahap Executing): Rp 300.000 - Pembuatan Dokumen Tutorial / Manual Book (Pencetakan panduan di tahap Closing): Rp 500.000 - Sewa Domain & Hosting (Infrastruktur server aplikasi di tahap Closing): Rp 2.000.000 Total Biaya Sewa dan Peralatan: Rp 3.800.000

ASSUMPTIONS & CONSTRAINTS

Asumsi: - Mitra bersedia - Data tersedia - Perangkat mendukung

Kendala: - Waktu terbatas - Pengalaman terbatas - Perubahan kebutuhan

ORGANIZATION STRUCTURE

| APPROVED BY: Siswanto. | PROJECT MANAGER : Muhammad Rafi Abiyyuza. | Date ; 16 Februari 2026. |
| --- | --- | --- |

    - Identify Stakeholder

| ### No | ### Pemangku Kepentingan | ### Kategori / Peran | ### Deskripsi dan Kepentingan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Pemilik Toko Roti 515 | ### Owner Roti515 | ### Pihak yang menginisiasi proyek, memberikan batasan kebutuhan bisnis, dan memiliki kepentingan utama untuk memantau rekapitulasi data penjualan secara keseluruhan. |
| ### 2. | ### Tim Pengembang | ### Eksekutor Proyek | ### Terdiri dari Project Manager, System Analyst, UI/UX Designer, dan Programmer. Bertanggung jawab penuh atas perencanaan, perancangan, hingga pembuatan aplikasi dari awal sampai akhir. |
| ### 3. | ### Admin Toko | ### Pengguna Sistem | ### Pihak internal toko yang akan berinteraksi langsung dengan dashboard untuk mengelola stok roti, memproses pesanan yang masuk, dan mengatur katalog produk. |
| ### 4. | ### Pelanggan (Customer) | ### Pengguna Akhir | ### Pihak eksternal yang akan menggunakan aplikasi mobile secara langsung untuk melihat produk, memasukkan ke keranjang, dan melakukan transaksi pesanan. |

  - Planning

    - Scope

- Graphical Tree

- Outline

0. Aplikasi Roti 515

- 1. Inisiasi

  - 1.1 Diskusi awal dengan client

  - 1.2 Dokumen Project Charter

- 2. Planning

  - 2.1 Dokumen WBS

  - 2.2 Gantt Chart

  - 2.3 Cost SEE

- 3. Executing

  - 3.1 Perancangan UI/UX & Finalisasi Desain

  - 3.2 Perancangan Database & Arsitektur

  - 3.3 Coding

    - 3.3.1 Coding Login & Dashboard

    - 3.3.2 Coding Data Produk & Transaksi

    - 3.3.3 Integrasi Fitur Katalog & Pemesanan

- 4. Monitoring And Controlling

  - 4.1 Monitoring

    - 4.1.1 Monitoring Schedule

    - 4.1.2 Monitoring Budget

  - 4.2 Control Quality

    - 4.2.1 Black Box Testing

    - 4.2.2 User Acceptance Testing

- 5. Closing

  - 5.1 Membuat Manual Book

  - 5.2 Instalasi Pada Client

  - 5.3 Pelatihan/Training

  - 5.4 Berita Acara

- Fish Bone

- Work Breakdown Structure (MS Project)

    - Schedule

- Jadwal Pengerjaan Proyek

- Rancangan Path

- Perhitungan Critical Path Method

| Kode | Jenis Kegiatan | Durasi (Hari) | Predecessor |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Diskusi awal dengan client & Observasi | 7 | - |
| C | Pembuatan Dokumen Project Charter | 8 | B |
| E | Analisis Kebutuhan Sistem | 10 | C |
| F/G | Perancangan UI/UX (Admin & User) | 5 | E |
| I | Finalisasi Desain Interface | 5 | F, G |
| J | Perancangan Database & Arsitektur | 6 | I |
| L/M | Coding Modul & Fitur Stok | 8 / 5 | J |
| N | Integrasi Fitur Katalog & Pemesanan | 10 | L, M |
| U/T | Implementasi Laporan & Notifikasi | 5 | N |
| W | Quality Control & Bug Fixing | 5 | U, T |
| X | User Acceptance Test (UAT) | 3 | W |
| Y | Dokumentasi & Manual Penggunaan | 4 | X |
| Z | Deployment & Serah Terima | 3 | Y, Q, R |

- Critical Path

- Gantt Chart (MS Project)

    - Cost

- Cost – Excel

Biaya Personil :

Biaya NonPersonil :

Biaya Gabungan :

Rekaptulasi :

- Cost – MS Project

Gantt Chart :

Resource sheet :

  - Executing

    - Scrum Iterasi 1

- Plan

        - Product Backlog

| ID | Modul / Kategori | Deskripsi Fitur (User Story) | Prioritas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Autentikasi | Pengguna (Admin/Pelanggan) dapat melakukan login dan logout menggunakan email dan password. | Tinggi | Selesai |
| PB-02 | Autentikasi | Sistem memiliki manajemen sesi pengguna dan fitur lupa kata sandi (forgot password). | Tinggi | Selesai |
| PB-03 | Dashboard Admin | Admin dapat melihat ringkasan data pendapatan, jumlah pesanan, dan metrik toko pada beranda dashboard. | Tinggi | Selesai |
| PB-04 | Manajemen Produk | Admin dapat menambah, mengubah (edit), dan menghapus data produk roti beserta stok dan gambarnya. | Tinggi | Selesai |
| PB-05 | Katalog (Pelanggan) | Pelanggan dapat melihat daftar katalog roti, kategori produk, dan melihat halaman detail roti. | Tinggi | Selesai |
| PB-06 | Keranjang & Favorit | Pelanggan dapat menambahkan produk ke keranjang belanja dan menandai produk sebagai favorit. | Tinggi | Selesai |
| PB-07 | Checkout Transaksi | Pelanggan dapat melakukan checkout pesanan (multi-langkah) dan memilih metode pembayaran. | Tinggi | Selesai |
| PB-08 | Manajemen Pesanan | Admin dapat memantau pesanan masuk, memperbarui status pesanan, dan mengelola histori pesanan. | Tinggi | Selesai |
| PB-09 | Notifikasi Sistem | Sistem dapat mengirimkan notifikasi real-time kepada pengguna terkait pembaruan status transaksi. | Sedang | Selesai |
| PB-10 | UI/UX & Native | Implementasi splash screen, banner promo, desain sistem (tema kustom), dan penyesuaian platform native. | Sedang | Selesai |

        - Daily Scrum (Traditional Method)

        - Daily Scrum (Trello)

- Design

- Design Database

      - ERD

ERD Konseptual

ERD Relation Schema

      - Class Diagram

      - Normalisasi

Tabel 3.1 User

| Nama Atribut/Field | Contoh Isi Data | Tipe Data | Panjang Data |
| --- | --- | --- | --- |
| id (PK) | 1 | Bigint | 20 |
| nama | rafiabiyyuza | Longtext | - |
| email | abiyyuza123@gmail.com | Varchar | 191 |
| password | $2a$10$wqkIqqJVeDit/J7... | Longtext | - |
| role | pelanggan / admin | Varchar | 191 |

Tabel 3.2 Pelanggan

| Nama Atribut / Field | Contoh Isi Data | Tipe Data | Panjang Data |
| --- | --- | --- | --- |
| id (PK/FK) | 9 | Bigint | 20 |
| no_hp | 08631718839 | Longtext | - |
| tgl_daftar | 2026-05-05 11:20:15 | Datetime | - |

Tabel 3.3 Produk

| Nama Atribut / Field | Contoh Isi Data | Tipe Data | Panjang Data |
| --- | --- | --- | --- |
| id (PK) | 1 | Bigint | 20 |
| nama | Onde Onde Ketawa | Longtext | - |
| harga | 26000 | Bigint | 20 |
| gambar | onde_onde.png | Longtext | - |
| stok | 32 | Bigint | 20 |
| deskripsi | Rasa Manis Gurih... | Text | - |
| kategori | Snack | Longtext | - |

Tabel 3.4 Order

| Nama Atribut / Field | Contoh Isi Data | Tipe Data | Panjang Data |
| --- | --- | --- | --- |
| id (PK) | 14 | Bigint | 20 |
| pelanggan_id (FK) | 9 | Bigint | 20 |
| status | pending / completed | Longtext | - |
| total | 104000 | Double | - |
| metode_bayar | Cash | Longtext | - |
| created_at | 2026-05-13 12:41:36 | Datetime | - |

3.5 Tabel Order_detail

| Nama Atribut / Field | Contoh Isi Data | Tipe Data | Panjang Data |
| --- | --- | --- | --- |
| id (PK) | 9 | Bigint | 20 |
| order_id (FK) | 14 | Bigint | 20 |
| produk_id (FK) | 1 | Bigint | 20 |
| jumlah | 2 | Bigint | 20 |
| harga_satuan | 26000 | Double | - |

      - Implementasi Database

- Design System

- Usecase Diagram

- Sequence Diagram

- Activity Diagram

- Design User Interface

- Low Fidelity

- High Fidelity

- Code

- Fitur 1

import 'dart:convert'; // Untuk melakukan encoding/decoding JSON saat mengirim data ke API

import 'package:flutter/material.dart'; // Library utama Flutter untuk membangun antarmuka pengguna (UI)

import 'package:http/http.dart' as http; // Digunakan untuk melakukan HTTP request (GET, POST, dll) ke backend

import 'package:google_fonts/google_fonts.dart'; // Library untuk menggunakan font Google secara langsung

// Mengimpor konstanta warna yang digunakan dalam aplikasi

import '../../../core/utils/premium_snackbar.dart';

// Mengimpor daftar rute untuk navigasi antar halaman

import '../../../routes/app_routes.dart';

// Mengimpor file ApiService yang menyimpan alamat endpoint backend

import '../../../core/network/api_service.dart';

// Mengimpor komponen-komponen UI modular khusus untuk halaman login

import '../widgets/login_logo.dart';

import '../widgets/login_tab_selector.dart';

import '../widgets/login_input_field.dart';

import '../widgets/login_button.dart';

import '../widgets/login_footer.dart';

import 'package:roti_515/core/theme/app_theme.dart';

// Kelas utama untuk Halaman Login. Menggunakan StatefulWidget karena halamannya interaktif dan state-nya bisa berubah.

class LoginScreen extends StatefulWidget {

const LoginScreen({super.key});

@override

State<LoginScreen> createState() => _LoginScreenState();

}

// State dari LoginScreen, menggunakan SingleTickerProviderStateMixin agar bisa menggunakan kontroler animasi seperti TabController

class _LoginScreenState extends State<LoginScreen>

with SingleTickerProviderStateMixin {

// Controller untuk menangkap dan membaca teks yang diketik di kolom input Email

final TextEditingController _emailController = TextEditingController();

// Controller untuk menangkap teks di kolom input Password

final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();

// Controller untuk mengelola tab "User" dan "Admin"

late TabController _tabController;

// Variabel penanda (flag) apakah proses loading sedang berjalan

bool _isLoading = false;

// Variabel untuk menyembunyikan atau menampilkan password (true = sembunyi)

bool _isObscure = true;

// Getter singkat untuk mengambil URL endpoint login dari ApiService terpusat

String get _apiUrl => ApiService.login;

@override

void initState() {

super.initState();

// Menginisialisasi TabController dengan 2 tab ("User" dan "Admin")

_tabController = TabController(length: 2, vsync: this);

// Menambahkan listener untuk membangun ulang layar saat perpindahan tab terjadi

_tabController.addListener(() => setState(() {}));

}

@override

void dispose() {

// Mematikan controller untuk membersihkan memory saat halaman ditutup (mencegah memory leak)

_emailController.dispose();

_passwordController.dispose();

_tabController.dispose();

super.dispose();

}

// Fungsi asinkron yang dieksekusi saat tombol Login ditekan

Future<void> _login() async {

// Validasi sederhana: hentikan jika email atau password kosong

if (_emailController.text.isEmpty || _passwordController.text.isEmpty) {

PremiumSnackbar.showError(context, "Email dan Password wajib diisi");

return;

}

// Mengubah statur loading menjadi true agar tombol berubah jadi ikon berputar

setState(() => _isLoading = true);

try {

// Mengirimkan permintaan HTTP POST ke backend

final response = await http.post(

Uri.parse(_apiUrl), // URL API dari konfigurasi network

headers: {"Content-Type": "application/json"}, // Tipe konten berupa JSON

body: jsonEncode({

"email": _emailController.text.trim(), // Data email, hapus spasi berlebih

"password": _passwordController.text, // Data password

}),

).timeout(Duration(seconds: 10)); // Diberi batas waktu 10 detik

// Mengurai string JSON dari server menjadi objek (Map) Dart

final data = jsonDecode(response.body);

// Jika balasan statusnya 200 (OK/Sukses), serta widget masih terpasang (mounted)

if (response.statusCode == 200 && mounted) {

// Ambil token dan data user dari JSON JSON respon

final String token = data['token'];

final String userRole = data['user']['role'];

final String userName = data['user']['name'];

final String? photoUrl = data['user']['photo_url'];

// Langsung pindah ke layar sukses dan bawa data auth-nya

Navigator.pushReplacementNamed(

context,

AppRoutes.loginSuccess,

arguments: {

'token': token,

'role': userRole,

'name': userName,

'photoUrl': photoUrl,

'isAdmin': userRole == 'admin'

}

);

} else if (mounted) {

// Tampilkan pesan error jika status code bukan 200 (misalnya salah password)

PremiumSnackbar.showError(context, data['error'] ?? "Gagal login");

}

} catch (e) {

// Cek apakah terjadi error lainnya (misal error koneksi internet)

if (mounted) {

PremiumSnackbar.showError(context, "Gagal terhubung ke server. Cek koneksi.");

}

} finally {

// Pastikan status loading dikembalikan ke false di akhir try/catch

if (mounted) setState(() => _isLoading = false);

}

}

@override

Widget build(BuildContext context) {

// Scaffold merepresentasikan kerangka layar dasar dari desain material Flutter

return Scaffold(

backgroundColor: context.colors.authBackground, // Set warna latar layar

body: SafeArea( // SafeArea menjaga agar widget tidak tertutup oleh poni/status bar layar HP

child: SingleChildScrollView( // Agar seluruh isi halaman bisa di-scroll ke bawah saat keyboard muncul

padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24.0, vertical: 16.0), // Jarak di kanan kiri

child: Column( // Menata semua widget secara berurut ke bawah (vertikal)

crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,

children: [

// Widget Kustom Logo Login Aplikasi

LoginLogo(),

SizedBox(height: 32),

// Menampilkan Pilihan Tab (User / Admin)

LoginTabSelector(controller: _tabController),

SizedBox(height: 32),

// Widget kustom Input TextField untuk Email

LoginInputField(

controller: _emailController,

label: "Email",

hint: "Masukkan Email Atau Nama Pengguna",

icon: Icons.mail_outline_rounded,

),

SizedBox(height: 20),

// Widget kustom Input TextField untuk Kata Sandi (Password)

LoginInputField(

controller: _passwordController,

label: "Password",

hint: "Masukkan Password",

icon: Icons.lock_outline_rounded,

isPassword: true, // Menandakan bahwa textfield ini bertindak sebagai tempat password (termasuk menutupi teks)

obscureText: _isObscure, // Status bool teks terlihat/sembunyi

onSuffixTap: () => setState(() => _isObscure = !_isObscure), // SetState membalikkan visibilitas

),

// Bagian Lupa Password yang diletakkan rata kanan (centerRight)

if (_tabController.index == 0) // Hanya tampil di tab User

Align(

alignment: Alignment.centerRight,

child: TextButton(

onPressed: () => Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.forgotPassword),

child: Text(

"Lupa Password?",

style: GoogleFonts.plusJakartaSans(

color: context.colors.primaryOrange,

fontSize: 14,

fontWeight: FontWeight.w600,

),

),

),

),

SizedBox(height: 16),

// Tombol Login Kustom yang menyematkan status memuat (loading) dan trigger fungsi _login

LoginButton(isLoading: _isLoading, onPressed: _login),

SizedBox(height: 32),

// Widget tulisan "Belum punya akun? Daftar" - Hanya tampil di tab User

if (_tabController.index == 0)

LoginFooter(),

const SizedBox(height: 40), // Jarak terluar agar isi tidak mepet di akhir guliran layar

],

),

),

),

);

}

}

- Fitur 2

- Fitur 3

- Fitur 4

- Test

- Fitur 1

- Fitur 2

- Fitur 3

- Fitur 4

    - Scrum Iterasi 2

- Plan

- Product Backlog

- Daily Scrum (Traditional Method)

- Daily Scrum (Trello)

- Design

- Design User Interface

- Low Fidelity

- High Fidelity

- Code

- Fitur 1

- Fitur 2

- Fitur 3

- Fitur 4

- Test

- Fitur 1

- Fitur 2

- Fitur 3

- Fitur 4

    - Scrum Iterasi n

  - Monitoring & Controlling

    - Dokumen Monitoring WBS

    - Dokumen Monitoring Schedule

    - Dokumen Progress Activity

  - Closing

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan

  - Saran

# DAFTAR PUSTAKA

# LAMPIRAN

- Microsoft Project (berupa link)

- Trello (berupa link)

- Manual Book (berupa link)

- Poster (berupa link)

- Dokumentasi Kegiatan Wawancara pada Studi Kasus

- Project Charter (berupa link)

- WBS (berupa link)

- CPM (berupa link)

- Ms Project (berupa link)

- Project Cost (berupa link)